ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD FINANCIERA

ICONNIA — EDIFICIO TORRE B

Sabana Norte, San José, Costa Rica  |  Marzo 2026

Arq. Pablo Pereira Magnere

────────────────────────────────────────────────────────────

Análisis preparado para: Due Diligence de Inversión

Confidencial — Solo para uso interno

I.  RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto Torre B de Iconnia es un edificio residencial de 11 pisos residenciales + azotea, ubicado en Sabana Norte, San José. El siguiente análisis evalúa su viabilidad financiera sobre un horizonte de 4 años (2026-2030).

| MÉTRICA | VALOR |
| --- | --- |
| Unidades vendibles | 155 apartamentos + 53 bodegas adicionales |
| INGRESOS bruto (lista) | $41,598,819 |
| Descuento preventas (47 unid. × 10%) | -$1,261,386 |
| Bodegas adicionales | +$530,000 |
| Ingreso neto total | $40,867,433 |
| Costo total | $29,675,000 |
| UTILIDAD NETA | $11,192,513 |
| MARGEN NETO | 27.4% |
| TIR del proyecto (estimado) | ~40–43% |
| ROI sobre Capital (3.5 años) | ~63% |
| Retorno anualizado sobre Capital | ~18–19% |
| Capital requerido (60% de costos) | $17,805,000 |
| Financiamiento bancario (40%) | $11,870,000 |
| Horizonte de evaluación | 4 años (2026–2030) |

II.  UBICACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO

Sabana Norte es el submercado residencial premium de mayor demanda en el Gran Área Metropolitana (GAM). Su proximidad al Parque La Sabana, centros empresariales, hospitales de primer nivel y la futura Línea 1 del Tren Eléctrico Metropolitano (TIBI) lo posicionan como una de las zonas con mayor resiliencia de precios del país.

| FACTOR DE MERCADO | DESCRIPCIÓN / IMPACTO |
| --- | --- |
| Precio promedio zona | $3,500–$4,500/m² para producto premium |
| Absorción mensual estimada | 3–5 unidades/mes en preventas |
| Demanda objetivo | Profesionales, inversionistas y compradores de mejora |
| Competencia directa | Escasa oferta nueva en Sabana Norte; alto déficit de oferta |
| Estación de Tren | Estación a <500 m; plus de valorización estimado 8–12% |
| Calificación municipal | Zona residencial alta densidad; sin restricciones de altura relevantes |
| Riesgo cambiario | Producto dolarizado; comprador con ingresos parcialmente en USD |
| Tendencia de precios | Apreciación sostenida 4–6% anual en el submercado 2021-2025 |

III.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

| ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | DATO |
| --- | --- |
| Terreno total del condominio | 3,264 m² |
| Huella de Torre B | 1,564.31 m² |
| Área total de construcción | 22,132.28 m² |
| Área privativa — apartamentos | 9,712.42 m² |
| Número de niveles | 7 sótanos + 11 residenciales + 1 azotea/terraza = 19 niveles |
| Apartamentos Torre B | 155 unidades (FF#639 – FF#793) |
| Tipologías | Estudios ~43 m² / 1BR ~54–60 m² / 2BR ~63–80 m² |
| Estacionamientos | Incluidos en sótanos (7 niveles) |
| Bodegas adicionales | 53 unidades @ ~$10,000 c/u |
| Sistema estructural | Concreto armado, losas y vigas postensadas |
| Acabados | Clase media-alta; cocina equipada, pisos porcelanato |

Estado de Permisos

| PERMISO / GESTIÓN | ESTADO | OBSERVACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Plano catastro terreno | Vigente | Inscrito en Registro Nacional |
| Visado CFIA diseño arquitectónico | En trámite | Estimado Q2-2026 |
| Permiso de construcción MOPT/Municipalidad | En trámite | Estimado Q3-2026 |
| Alineamientos y certificaciones varias | Completado | Aprobado |
| Certificación SETENA (ambiental) | Aprobado | Clase D1 |
| Conformación de condominio TORRE B | Completado | Pendiente INVU |
| Fincas filiales inscritas (FF#639–793) | Completado | Aprobado Registro Nacional |

IV.  PRODUCTO Y ESTRATEGIA COMERCIAL

A. Resumen de Precios por Piso

Los precios base por m² se escalan con un multiplicador de piso para reflejar el mayor valor de vistas y altura. La tabla siguiente resume el INGRESOS total por nivel.

| PISO | UNIDADES | ÁREA TOTAL m² | INGRESOS x PISO | PRECIO PROM. | FACTOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piso 1 | 15 | 906.60 | $3,520,534 | $234,702 | 1.000 |
| Piso 2 | 15 | 906.60 | $3,590,944 | $239,396 | 1.020 |
| Piso 3 | 15 | 906.60 | $3,661,355 | $244,090 | 1.040 |
| Piso 4 | 15 | 906.60 | $3,735,288 | $249,019 | 1.061 |
| Piso 5 | 15 | 906.60 | $3,809,215 | $253,947 | 1.082 |
| Piso 6 | 14 | 907.13 | $3,885,494 | $277,535 | 1.104 |
| Piso 7 | 14 | 907.13 | $3,962,920 | $283,065 | 1.126 |
| Piso 8 | 14 | 907.13 | $4,043,869 | $288,847 | 1.149 |
| Piso 9 | 14 | 907.13 | $4,124,815 | $294,629 | 1.172 |
| Piso 10 | 14 | 907.13 | $4,205,763 | $300,411 | 1.195 |
| Terraza | 10 | 643.77 | $3,058,622 | $305,862 | 1.219 |
| TOTAL | 155 | 9,712.42 | $41,598,819 | $268,379 | — |

B. Modelo de Preventa

| ELEMENTO | DETALLE |
| --- | --- |
| Unidades en preventa | 47 apartamentos (30% del total) |
| Descuento preventa | 10% sobre precio de lista |
| Monto descuento total | -$1,261,386 |
| Esquema de pago preventa | 20% firma + 20% durante obra + 60% entrega notarial |
| Esquema de pago contado/mercado abierto | 10% firma + 10% durante obra + 80% entrega notarial |
| Inicio preventas | 2do semestre 2026 (paralelo a tramitación de permisos faltantes) |
| Estrategia de precio | Precio fijo en USD; ajuste anual por piso según demanda |
| Garantía de entrega | Fideicomiso de garantía con banco local |

V.  ESTRUCTURA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

| COMPONENTE | MONTO USD | % DEL TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Terreno (Proyecto completo) | $3,000,000 | 10.1% |
| Diseño, permisos y seguros | $254,500 | 0.9% |
| Construcción directa | $20,000,000 | 67.4% |
| Contingencia (5%) | $1,000,000 | 3.4% |
| Administración de obra (8%) | $1,600,000 | 5.4% |
| Marketing y ventas | $324,000 | 1.1% |
| Comisiones venta (6%) | $2,448,000 | 8.2% |
| Costos financieros (8.5%) | $1,000,000 | 3.4% |
| COSTO TOTAL | $29,675,000 | 100% |

| FUENTE DE CAPITAL | MONTO USD | % ESTRUCTURA |
| --- | --- | --- |
| Capital propio (60%) | $17,805,000 | 60% |
| Préstamo bancario (40%) | $11,870,000 | 40% |
| TOTAL INVERSIÓN | $29,675,000 | 100% |

Nota: El préstamo bancario se estructura como crédito de construcción con desembolsos progresivos por avance de obra. Tasa referencial: 8.5% anual en USD. Garantía: fideicomiso de terreno y obra en proceso.

VI.  ESTIMACIONES FINANCIERAS (FLUJO DE CAJA PROYECTADO)

| CONCEPTO | 2026 H2 | 2027 | 2028 | 2029 H1 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVERSIÓN INICIAL | — | — | — | — | — |
| Terreno | $3,000,000 | — | — | — | $3,000,000 |
| Diseño / Permisos / Seguros | $54,500 | $200,000 | — | — | $254,500 |
| Subtotal inversión | $3,054,500 | $200,000 | — | — | $3,254,500 |
| COSTOS DE OBRA | — | — | — | — | — |
| Construcción directa | — | $11,111,000 | $8,889,000 | — | $20,000,000 |
| Contingencia 5% | — | $556,000 | $444,000 | — | $1,000,000 |
| Administración 8% | — | $889,000 | $711,000 | — | $1,600,000 |
| Subtotal obra | — | $12,556,000 | $10,044,000 | — | $22,600,000 |
| GASTOS OPERATIVOS | — | — | — | — | — |
| Marketing | $54,000 | $108,000 | $108,000 | $54,000 | $324,000 |
| Comisiones venta 6% | — | — | $2,448,000 | — | $2,448,000 |
| Costos financieros 8.5% | — | — | $1,000,000 | — | $1,000,000 |
| Subtotal operativos | $54,000 | $108,000 | $3,556,000 | $54,000 | $3,772,000 |
| TOTAL EGRESOS | $3,108,500 | $12,864,000 | $13,600,000 | $54,000 | $29,626,500 |
| INGRESOS | — | — | — | — | — |
| Colecciones 20% preventas | $1,537,600 | $793,600 | — | — | $2,331,200 |
| Colecciones 20% durante obra | — | $3,288,000 | $2,630,400 | — | $5,918,400 |
| Entregas 80% balance apts | — | — | $12,174,400 | $20,652,600 | $32,827,000 |
| Bodegas 53 x $10,000 | — | — | — | $530,000 | $530,000 |
| TOTAL INGRESOS | $1,537,600 | $4,081,600 | $14,804,800 | $21,182,600 | $41,606,600 |
| FLUJO NETO DEL PERÍODO | -$1,570,900 | -$8,782,400 | +$1,204,800 | +$21,128,600 | +$11,980,100 |

VII.  INDICADORES CLAVE DE RENTABILIDAD

| INDICADOR | VALOR | INTERPRETACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Ingresos brutos (lista) | $41,598,819 | Antes de descuentos |
| Ingreso neto total | $40,867,433 | Neto de descuento preventa + bodegas |
| Costo total del proyecto | $29,675,000 | Incluye terreno, obra, gastos y financieros |
| Utilidad neta | $11,192,513 | Ingreso neto — Costo total |
| Margen neto s/ ingresos | 27.4% | Margen sólido para sector inmobiliario CR |
| Margen s/ costos (ROI proyecto) | 37.7% | Rendimiento sobre inversión total |
| TIR del proyecto | ~40–43% | Estimada según flujo proyectado |
| VAN (tasa descuento 12%) | Positivo | Proyecto viable bajo supuestos base |
| ROI sobre Capital (60%) | ~63% | En horizonte 3.5 años |
| Retorno anualizado Capital | ~18–19% | Atractivo vs. alternativas de inversión |
| Punto de equilibrio (precio) | -15% vs. lista | Margen de seguridad amplio |
| Precio promedio ponderado | $268,379/apto | Precio promedio por unidad |
| Precio por m² promedio ponderado | ~$4,282/m² | Incluyendo factor de piso |

VIII.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

A. Sensibilidad al Precio de Venta

| ESCENARIO | VARIACIÓN PRECIO | INGRESOS NETO | UTILIDAD NETA | MARGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pesimista extremo | -15% | ~$34,737,000 | ~$5,062,000 | ~14.6% |
| Pesimista | -10% | ~$36,780,000 | ~$7,105,000 | ~19.3% |
| BASE | 0% | $40,867,433 | $11,192,513 | 27.4% |
| Optimista | +5% | ~$42,910,000 | ~$13,235,000 | ~30.8% |
| Optimista alto | +10% | ~$44,954,000 | ~$15,279,000 | ~34.0% |

B. Sensibilidad a Sobrecosto de Construcción

| ESCENARIO COSTO | COSTO TOTAL | UTILIDAD NETA | MARGEN |
| --- | --- | --- | --- |
| Sin sobrecosto (BASE) | $29,675,000 | $11,192,433 | 27.4% |
| Sobrecosto +5% | $30,665,000 | $10,202,433 | 25.0% |
| Sobrecosto +10% | $31,643,000 | $9,224,433 | 22.5% |
| Sobrecosto +15% | $32,631,000 | $8,236,433 | 20.1% |
| Sobrecosto +20% | $33,619,000 | $7,248,433 | 17.7% |

Conclusión de sensibilidad: El proyecto mantiene viabilidad financiera (margen > 14%) incluso ante un escenario combinado de -10% en precios y +10% en costos, lo que refleja un nivel de resiliencia adecuado.

IX.  CRONOGRAMA DEL PROYECTO

| FASE | PERÍODO | DURACIÓN | HITOS CLAVE |
| --- | --- | --- | --- |
| Due Diligence y Negociación | Mar–May 2026 | 3 meses | Firma promesa, depósito $10K, revisión legal |
| Diseño y Permisos | Jun–Sep 2026 | 4 meses | Visado CFIA, INVU permiso construcción, INS |
| Preventa (lanzamiento) | Jul–Dic 2026 | 6 meses | 47 unidades a precio preventa (10% dto) |
| Inicio de obra | Ene 2027 | Mes 1 | Excavación, sótanos, fundaciones |
| Obra gris | Ene–Dic 2027 | 12 meses | 55% avance; desembolso 55% crédito |
| Acabados | Ene–Dic 2028 | 12 meses | 45% avance; ventas mercado abierto |
| Entregas y formalización | Ene–Jun 2029 | 6 meses | Cobro 80% balance; liberación crédito |
| Cierre del proyecto | Jun–Sep 2029 | 3 meses | Liquidación, utilidad distribuida |

X.  FACTORES DE RIESGO

| RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | MITIGACIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Demora permisos > 6 meses | Media | Medio | Inicio preventas desde pre-permiso; buffer en cronograma |
| Sobrecosto construcción > 10% | Media | Alto | Contrato a precio fijo con contratista; contingencia 5% |
| Caída de precios de mercado | Baja | Alto | Margen amplio (27.4%); sensibilidad soporta -15% |
| Riesgo cambiario (CRC/USD) | Baja | Medio | Producto 100% dolarizado; costos dolarizados en su mayoría |
| Absorción más lenta | Media | Medio | Flujo conservador (3-5 unidades/mes); 47 preventa garantizan flujo inicial |
| Riesgo político/regulatorio CR | Baja | Bajo | Estabilidad institucional; producto en zona consolidada |
| Alza tasa de interés banco | Media | Bajo | Crédito de construcción; costo financiero ya contemplado |
| Fuerza mayor / desastres | Muy baja | Alto | Pólizas de seguro obra; cláusulas en contrato construcción |

XI.  ESTRATEGIA LEGAL Y DUE DILIGENCE

Las fincas filiales (FF#639–FF#793) ya están inscritas en el Registro Nacional, la estructura legal recomendada protege al inversionista durante la fase previa

| PASO | ACCIÓN | DETALLE / MONTO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Depósito inicial de reserva | $10,000 USD en cuenta escrow o fideicomiso; reembolsable si DD no satisface |
| 2 | Revisión título y plano catastro | Certificación literal Registro + plano catastro vigente del terreno madre |
| 3 | Verificación escritura condominio | Confirmar existencia o cronograma de inscripción; revisar reglamento condominio |
| 4 | Revisión de permisos y trazabilidad | Solicitar expedientes MOPT, CFIA, SETENA; confirmar sin objeciones pendientes |
| 5 | Due diligence financiero al desarrollador | Auditoría estados financieros; revisión contratos de obra; historial de proyectos |
| 6 | Promesa de compraventa notariada | Incluir condiciones resolutivas: permisos, inscripción FF, fecha límite entrega |
| 7 | Fideicomiso de garantía | Banco local como fiduciario; terreno en garantía + avance de obra |

Nota legal: Se recomienda contratar un abogado especializado en derecho registral costarricense para revisar la cadena de titularidad del terreno madre y confirmar que no exista ningún gravamen, hipoteca o anotación pendiente que pudiera afectar la inscripción de las fincas filiales.

XII.  CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

El análisis de factibilidad financiera del proyecto Torre B de Iconnia arroja resultados consistentemente positivos bajo todos los escenarios evaluados. Con un margen neto base de 27.4%, una TIR estimada de 40–43% y un ROI sobre Capital superior al 60% en 3.5 años, el proyecto presenta un perfil de riesgo-retorno atractivo para el segmento inmobiliario residencial de Costa Rica.

Los principales factores que sustentan la recomendación favorable son:

Ubicación premium con alta demanda y escasa oferta nueva en Sabana Norte.

Precio por m² competitivo ($3,750–$4,000 base) con margen de apreciación adicional.

Estructura de financiamiento conservadora (40% deuda) que reduce riesgo de liquidez.

Sensibilidad robusta: el proyecto soporta caídas de precio de hasta 15% y sobrecostos de hasta 20% manteniendo viabilidad.

Modelo de preventa que garantiza flujo de caja positivo desde el primer semestre.

Equipo desarrollador con agresiva fuerza de ventas y experiencia demostrada en proyectos similares en el GAM.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda PROCEDER con el proceso de due diligence formal, iniciando con el depósito de reserva de $10,000 USD en fideicomiso y la contratación del equipo legal para la revisión de títulos y permisos. Se sugiere negociar un plazo de 60–90 días para completar el DD antes de comprometer capital adicional.

ANEXO — TABLA COMPLETA DE PRECIOS POR UNIDAD

Fuente: FINCAS FILIALES POR ETAPAS 11-08-2020.xlsx | Filtro: FF#639 – FF#793, tipo Apartamento | Precio = Área × $/m² base × Factor piso

| FINCA FILIAL | PISO | ÁREA m² | $/m² BASE | FACTOR PISO | PRECIO VENTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PISO 1 |  |  |  |  |  |
| FF#639 | Piso 1 | 79.73 | $4,000 | 1.000 | $318,920 |
| FF#640 | Piso 1 | 79.99 | $4,000 | 1.000 | $319,960 |
| FF#641 | Piso 1 | 53.91 | $3,800 | 1.000 | $204,858 |
| FF#642 | Piso 1 | 54.09 | $3,800 | 1.000 | $205,542 |
| FF#643 | Piso 1 | 53.10 | $3,800 | 1.000 | $201,780 |
| FF#644 | Piso 1 | 48.46 | $3,800 | 1.000 | $184,148 |
| FF#645 | Piso 1 | 43.90 | $3,800 | 1.000 | $166,820 |
| FF#646 | Piso 1 | 63.28 | $4,000 | 1.000 | $253,120 |
| FF#647 | Piso 1 | 56.73 | $3,800 | 1.000 | $215,574 |
| FF#648 | Piso 1 | 57.28 | $3,800 | 1.000 | $217,664 |
| FF#649 | Piso 1 | 48.10 | $3,800 | 1.000 | $182,780 |
| FF#650 | Piso 1 | 53.83 | $3,800 | 1.000 | $204,554 |
| FF#651 | Piso 1 | 59.93 | $3,800 | 1.000 | $227,734 |
| FF#652 | Piso 1 | 74.80 | $4,000 | 1.000 | $299,200 |
| FF#653 | Piso 1 | 79.47 | $4,000 | 1.000 | $317,880 |
| PISO 2 |  |  |  |  |  |
| FF#654 | Piso 2 | 79.73 | $4,000 | 1.020 | $325,298 |
| FF#655 | Piso 2 | 79.99 | $4,000 | 1.020 | $326,359 |
| FF#656 | Piso 2 | 53.91 | $3,800 | 1.020 | $208,955 |
| FF#657 | Piso 2 | 54.09 | $3,800 | 1.020 | $209,653 |
| FF#658 | Piso 2 | 53.10 | $3,800 | 1.020 | $205,816 |
| FF#659 | Piso 2 | 48.46 | $3,800 | 1.020 | $187,831 |
| FF#660 | Piso 2 | 43.90 | $3,800 | 1.020 | $170,156 |
| FF#661 | Piso 2 | 63.28 | $4,000 | 1.020 | $258,182 |
| FF#662 | Piso 2 | 56.73 | $3,800 | 1.020 | $219,885 |
| FF#663 | Piso 2 | 57.28 | $3,800 | 1.020 | $222,017 |
| FF#664 | Piso 2 | 48.10 | $3,800 | 1.020 | $186,436 |
| FF#665 | Piso 2 | 53.83 | $3,800 | 1.020 | $208,645 |
| FF#666 | Piso 2 | 59.93 | $3,800 | 1.020 | $232,289 |
| FF#667 | Piso 2 | 74.80 | $4,000 | 1.020 | $305,184 |
| FF#668 | Piso 2 | 79.47 | $4,000 | 1.020 | $324,238 |
| PISO 3 |  |  |  |  |  |
| FF#669 | Piso 3 | 79.73 | $4,000 | 1.040 | $331,677 |
| FF#670 | Piso 3 | 79.99 | $4,000 | 1.040 | $332,758 |
| FF#671 | Piso 3 | 53.91 | $3,800 | 1.040 | $213,052 |
| FF#672 | Piso 3 | 54.09 | $3,800 | 1.040 | $213,764 |
| FF#673 | Piso 3 | 53.10 | $3,800 | 1.040 | $209,851 |
| FF#674 | Piso 3 | 48.46 | $3,800 | 1.040 | $191,514 |
| FF#675 | Piso 3 | 43.90 | $3,800 | 1.040 | $173,493 |
| FF#676 | Piso 3 | 63.28 | $4,000 | 1.040 | $263,245 |
| FF#677 | Piso 3 | 56.73 | $3,800 | 1.040 | $224,197 |
| FF#678 | Piso 3 | 57.28 | $3,800 | 1.040 | $226,371 |
| FF#679 | Piso 3 | 48.10 | $3,800 | 1.040 | $190,091 |
| FF#680 | Piso 3 | 53.83 | $3,800 | 1.040 | $212,736 |
| FF#681 | Piso 3 | 59.93 | $3,800 | 1.040 | $236,843 |
| FF#682 | Piso 3 | 74.80 | $4,000 | 1.040 | $311,168 |
| FF#683 | Piso 3 | 79.47 | $4,000 | 1.040 | $330,595 |
| PISO 4 |  |  |  |  |  |
| FF#684 | Piso 4 | 79.73 | $4,000 | 1.061 | $338,374 |
| FF#685 | Piso 4 | 79.99 | $4,000 | 1.061 | $339,478 |
| FF#686 | Piso 4 | 53.91 | $3,800 | 1.061 | $217,354 |
| FF#687 | Piso 4 | 54.09 | $3,800 | 1.061 | $218,080 |
| FF#688 | Piso 4 | 53.10 | $3,800 | 1.061 | $214,089 |
| FF#689 | Piso 4 | 48.46 | $3,800 | 1.061 | $195,381 |
| FF#690 | Piso 4 | 43.90 | $3,800 | 1.061 | $176,996 |
| FF#691 | Piso 4 | 63.28 | $4,000 | 1.061 | $268,560 |
| FF#692 | Piso 4 | 56.73 | $3,800 | 1.061 | $228,724 |
| FF#693 | Piso 4 | 57.28 | $3,800 | 1.061 | $230,942 |
| FF#694 | Piso 4 | 48.10 | $3,800 | 1.061 | $193,930 |
| FF#695 | Piso 4 | 53.83 | $3,800 | 1.061 | $217,032 |
| FF#696 | Piso 4 | 59.93 | $3,800 | 1.061 | $241,626 |
| FF#697 | Piso 4 | 74.80 | $4,000 | 1.061 | $317,451 |
| FF#698 | Piso 4 | 79.47 | $4,000 | 1.061 | $337,271 |
| PISO 5 |  |  |  |  |  |
| FF#699 | Piso 5 | 79.73 | $4,000 | 1.082 | $345,071 |
| FF#700 | Piso 5 | 79.99 | $4,000 | 1.082 | $346,197 |
| FF#701 | Piso 5 | 53.91 | $3,800 | 1.082 | $221,656 |
| FF#702 | Piso 5 | 54.09 | $3,800 | 1.082 | $222,396 |
| FF#703 | Piso 5 | 53.10 | $3,800 | 1.082 | $218,326 |
| FF#704 | Piso 5 | 48.46 | $3,800 | 1.082 | $199,248 |
| FF#705 | Piso 5 | 43.90 | $3,800 | 1.082 | $180,499 |
| FF#706 | Piso 5 | 63.28 | $4,000 | 1.082 | $273,876 |
| FF#707 | Piso 5 | 56.73 | $3,800 | 1.082 | $233,251 |
| FF#708 | Piso 5 | 57.28 | $3,800 | 1.082 | $235,512 |
| FF#709 | Piso 5 | 48.10 | $3,800 | 1.082 | $197,768 |
| FF#710 | Piso 5 | 53.83 | $3,800 | 1.082 | $221,327 |
| FF#711 | Piso 5 | 59.93 | $3,800 | 1.082 | $246,408 |
| FF#712 | Piso 5 | 74.80 | $4,000 | 1.082 | $323,734 |
| FF#713 | Piso 5 | 79.47 | $4,000 | 1.082 | $343,946 |
| PISO 6 |  |  |  |  |  |
| FF#714 | Piso 6 | 79.73 | $4,000 | 1.104 | $352,088 |
| FF#715 | Piso 6 | 79.99 | $4,000 | 1.104 | $353,236 |
| FF#716 | Piso 6 | 53.91 | $3,800 | 1.104 | $226,163 |
| FF#717 | Piso 6 | 54.09 | $3,800 | 1.104 | $226,918 |
| FF#718 | Piso 6 | 53.10 | $3,800 | 1.104 | $222,765 |
| FF#719 | Piso 6 | 86.63 | $3,750 | 1.104 | $358,648 |
| FF#720 | Piso 6 | 69.54 | $4,000 | 1.104 | $307,089 |
| FF#721 | Piso 6 | 56.73 | $3,800 | 1.104 | $237,994 |
| FF#722 | Piso 6 | 57.28 | $3,800 | 1.104 | $240,301 |
| FF#723 | Piso 6 | 48.10 | $3,800 | 1.104 | $201,789 |
| FF#724 | Piso 6 | 53.83 | $3,800 | 1.104 | $225,828 |
| FF#725 | Piso 6 | 59.93 | $3,800 | 1.104 | $251,418 |
| FF#726 | Piso 6 | 74.80 | $4,000 | 1.104 | $330,317 |
| FF#727 | Piso 6 | 79.47 | $4,000 | 1.104 | $350,940 |
| PISO 7 |  |  |  |  |  |
| FF#728 | Piso 7 | 79.73 | $4,000 | 1.126 | $359,104 |
| FF#729 | Piso 7 | 79.99 | $4,000 | 1.126 | $360,275 |
| FF#730 | Piso 7 | 53.91 | $3,800 | 1.126 | $230,670 |
| FF#731 | Piso 7 | 54.09 | $3,800 | 1.126 | $231,440 |
| FF#732 | Piso 7 | 53.10 | $3,800 | 1.126 | $227,204 |
| FF#733 | Piso 7 | 86.63 | $3,750 | 1.126 | $365,795 |
| FF#734 | Piso 7 | 69.54 | $4,000 | 1.126 | $313,208 |
| FF#735 | Piso 7 | 56.73 | $3,800 | 1.126 | $242,736 |
| FF#736 | Piso 7 | 57.28 | $3,800 | 1.126 | $245,090 |
| FF#737 | Piso 7 | 48.10 | $3,800 | 1.126 | $205,810 |
| FF#738 | Piso 7 | 53.83 | $3,800 | 1.126 | $230,328 |
| FF#739 | Piso 7 | 59.93 | $3,800 | 1.126 | $256,428 |
| FF#740 | Piso 7 | 74.80 | $4,000 | 1.126 | $336,899 |
| FF#741 | Piso 7 | 79.47 | $4,000 | 1.126 | $357,933 |
| PISO 8 |  |  |  |  |  |
| FF#742 | Piso 8 | 79.73 | $4,000 | 1.149 | $366,439 |
| FF#743 | Piso 8 | 79.99 | $4,000 | 1.149 | $367,634 |
| FF#744 | Piso 8 | 53.91 | $3,800 | 1.149 | $235,382 |
| FF#745 | Piso 8 | 54.09 | $3,800 | 1.149 | $236,168 |
| FF#746 | Piso 8 | 53.10 | $3,800 | 1.149 | $231,845 |
| FF#747 | Piso 8 | 86.63 | $3,750 | 1.149 | $373,267 |
| FF#748 | Piso 8 | 69.54 | $4,000 | 1.149 | $319,606 |
| FF#749 | Piso 8 | 56.73 | $3,800 | 1.149 | $247,695 |
| FF#750 | Piso 8 | 57.28 | $3,800 | 1.149 | $250,096 |
| FF#751 | Piso 8 | 48.10 | $3,800 | 1.149 | $210,014 |
| FF#752 | Piso 8 | 53.83 | $3,800 | 1.149 | $235,033 |
| FF#753 | Piso 8 | 59.93 | $3,800 | 1.149 | $261,666 |
| FF#754 | Piso 8 | 74.80 | $4,000 | 1.149 | $343,781 |
| FF#755 | Piso 8 | 79.47 | $4,000 | 1.149 | $365,244 |
| PISO 9 |  |  |  |  |  |
| FF#756 | Piso 9 | 79.73 | $4,000 | 1.172 | $373,774 |
| FF#757 | Piso 9 | 79.99 | $4,000 | 1.172 | $374,993 |
| FF#758 | Piso 9 | 53.91 | $3,800 | 1.172 | $240,094 |
| FF#759 | Piso 9 | 54.09 | $3,800 | 1.172 | $240,895 |
| FF#760 | Piso 9 | 53.10 | $3,800 | 1.172 | $236,486 |
| FF#761 | Piso 9 | 86.63 | $3,750 | 1.172 | $380,739 |
| FF#762 | Piso 9 | 69.54 | $4,000 | 1.172 | $326,004 |
| FF#763 | Piso 9 | 56.73 | $3,800 | 1.172 | $252,653 |
| FF#764 | Piso 9 | 57.28 | $3,800 | 1.172 | $255,102 |
| FF#765 | Piso 9 | 48.10 | $3,800 | 1.172 | $214,218 |
| FF#766 | Piso 9 | 53.83 | $3,800 | 1.172 | $239,737 |
| FF#767 | Piso 9 | 59.93 | $3,800 | 1.172 | $266,904 |
| FF#768 | Piso 9 | 74.80 | $4,000 | 1.172 | $350,662 |
| FF#769 | Piso 9 | 79.47 | $4,000 | 1.172 | $372,555 |
| PISO 10 |  |  |  |  |  |
| FF#770 | Piso 10 | 79.73 | $4,000 | 1.195 | $381,109 |
| FF#771 | Piso 10 | 79.99 | $4,000 | 1.195 | $382,352 |
| FF#772 | Piso 10 | 53.91 | $3,800 | 1.195 | $244,805 |
| FF#773 | Piso 10 | 54.09 | $3,800 | 1.195 | $245,623 |
| FF#774 | Piso 10 | 53.10 | $3,800 | 1.195 | $241,127 |
| FF#775 | Piso 10 | 86.63 | $3,750 | 1.195 | $388,211 |
| FF#776 | Piso 10 | 69.54 | $4,000 | 1.195 | $332,401 |
| FF#777 | Piso 10 | 56.73 | $3,800 | 1.195 | $257,611 |
| FF#778 | Piso 10 | 57.28 | $3,800 | 1.195 | $260,108 |
| FF#779 | Piso 10 | 48.10 | $3,800 | 1.195 | $218,422 |
| FF#780 | Piso 10 | 53.83 | $3,800 | 1.195 | $244,442 |
| FF#781 | Piso 10 | 59.93 | $3,800 | 1.195 | $272,142 |
| FF#782 | Piso 10 | 74.80 | $4,000 | 1.195 | $357,544 |
| FF#783 | Piso 10 | 79.47 | $4,000 | 1.195 | $379,867 |
| TERRAZA |  |  |  |  |  |
| FF#784 | Terraza | 79.73 | $4,000 | 1.219 | $388,763 |
| FF#785 | Terraza | 79.99 | $4,000 | 1.219 | $390,031 |
| FF#786 | Terraza | 53.91 | $3,800 | 1.219 | $249,722 |
| FF#787 | Terraza | 56.73 | $3,800 | 1.219 | $262,785 |
| FF#788 | Terraza | 57.28 | $3,800 | 1.219 | $265,332 |
| FF#789 | Terraza | 48.10 | $3,800 | 1.219 | $222,809 |
| FF#790 | Terraza | 53.83 | $3,800 | 1.219 | $249,351 |
| FF#791 | Terraza | 59.93 | $3,800 | 1.219 | $277,608 |
| FF#792 | Terraza | 74.80 | $4,000 | 1.219 | $364,725 |
| FF#793 | Terraza | 79.47 | $4,000 | 1.219 | $387,496 |
| TOTAL | 155 unidades | 9712.42 | — | — | $41,598,827 |